## Flujo articulado
FLUJO ARTICULADO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO 2024 + MPMP 2024-2027
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | INICIA | FINALIZA
FASE I: ELABORACIÓN DE ESCENARIOS BASE.
1 | Preparación de Balance Fiscal Preliminar 2024-2027 | MHCP, BCN | DGP+DGPEF+BCN
1.1 | Actualización del Programa Económico Financiero 2023-2027 | BCN | DGPEF+DGP+DGIP | 2023-04-21 | 2023-06-09
1.2 | Actualización de supuestos macroeconómicos (BCN) | BCN | BCN |  | 2023-04-26
1.3 | Actualización de la Proyección de ingresos 2023-2027 | DGPEF | DGPEF + DGP + DGI + DGA |  | 2023-05-10
1.4 | Proyección Programa de Inversión Pública 2024-2027 | DGIP | DGIP+DGP |  | 2023-05-10
1.5 | Actualización y aprobación del Balance Fiscal Preliminar del PGR 2024-2027 | DGP | DGPEF+DGP | 2023-05-15 | 2023-05-24
2 | Elaboración de propuesta de Política Presupuestaria 2024-2027 y asignaciones de techos institucionales.
2.1 | Elaboración de propuesta de Política Presupuestaria | Ministro MHCP | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE | 2023-05-29 | 2023-06-23
2.2 | Elaborar propuesta de asignación de techo presupuestario institucionales | Ministro MHCP | DGP | 2023-06-12 | 2023-06-23
2.3 | Elaborar propuesta de Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario 2024 | DGP | DGPEF+DGP+DGIP+DGCE+DGFP+DGCP+DGCG+TGR | 2023-06-12 | 2023-07-24
2.4 | Ministro de Hacienda y Crédito Público presenta al Gabinete Económico la Política Presupuestaria, asignación de techos institucionales y generalidades del proceso de formulación articulada. | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2023-06-26 | 2023-06-30
2.5 | Ministro de Hacienda y Crédito Público presenta al Presidente de la República, Política Presupuestaria 2024-2027 y asignaciones de techos institucionales, para su consideración y aprobación. | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2023-07-03 | 2023-07-07
2.6 | Remisión de Política Presupuestaria y Asignación de techos institucionales (carta del Ministro MHCP). | Ministro MHCP | DGP | 2023-07-17 | 2023-07-21
FASE II: FORMULACIÓN PBG, PGR, MGIMP Y MATRIZ ARTICULADA
3 | Sesión de coordinación interna con la Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento (MHCP, SEPRES, MINREX, BCN), para facilitar la formulación y la construcción de Matrices Articuladas. | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2023-07-24 | 2023-07-27
¦ | Seminario sobre Lineamientos del proceso de formulación articulada del PBG, PGR, PIP y MGIMP. Talleres con las instituciones. | DPPE, DGIP, DGP | Técnicos Institucionales de Planificación y Presupuesto. |  | 2023-07-27
5 | Crear ambiente de Formulación en SIGAF. | DGTEC-MHCP | DGTEC, DGP, DGIP | 2023-06-26 | 2023-07-14
6 | Crear ambientes de producción en SIGRUN y SIIP. | DPPE y DGIP | DPPE y DGIP | 2023-06-01 | 2023-07-14
7 | Sesiones de trabajo con los Comités Técnicos Institucionales para construir la Matriz Articulada Plan-PIP-Presupuesto con indicadores y metas; incluyendo cálculos de brechas financieras. | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | UCPS+Comités Técnicos Institucionales. | 2023-07-28 | 2023-08-11
8 | Remisión de las Matrices Articuladas (que incluye todo el PBG) al MHCP. | Titulares de Instituciones | Comités Técnicos Institucionales. | 2023-08-14 | 2023-08-14
9 | Formular Plan de Buen Gobierno y Compromisos del Buen Gobierno 2024 (Escenario Base). | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | Comités Técnicos Institucionales. | 2023-08-14 | 2023-09-12
10 | Instituciones remiten al MHCP las propuestas de Plan de Buen Gobierno y CBG 2024. | Titulares de Instituciones | Instituciones/DGP/DPPE | 2023-09-13 | 2023-09-13
11 | Remisión de propuesta consolidada de Compromisos del Buen Gobierno 2024 a la Presidencia de la República. | Ministro MHCP | DPPE | 2023-09-18 | 2023-10-02
12 | Instituciones elaboran y remiten oficialmente al MHCP su Ante Proyecto de Presupuesto 2024 y MGIMP 2024-2027 | Instituciones | Instituciones/DGP |  | 2023-09-04
13 | Entidades Globalistas realizan revisión de brechas | Comité Técnico Nacional+BCN | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS-BCN | 2023-09-04 | 2023-09-11
14 | Análisis de los Anteproyectos de Presupuesto 2024 y MGIMP 2024-2027 | Comité Técnico Nacional | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2023-09-04 | 2023-09-13
FASE III: PRESENTACIÓN DEL PGR.
15 | Revisión y Actualización del PEF con nuevas cifras y variables macroeconómicas | BCN | Comité Técnico de Empresas Públicas | 2023-09-04 | 2023-09-18
16 | Presentación al Ministro MHCP del Proyecto PGR 2024 y MPMP 2024-2027 | DGP | DGP+DGPEF+DGIP | 2023-09-19 | 2023-09-22
17 | Presentación del Ministro MHCP al Gabinete Económico del Proyecto de PGR 2024 y MPMP 2024-2027 | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2023-09-25 | 2023-09-27
18 | Presentación del Ministro MHCP al Presidente de la República de Proyecto PGR 2024 y MPMP 2024-2027 | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2023-09-28 | 2023-09-29
19 | Realizar ajustes aprobados y preparar Proyecto PGR 2024 y MPMP 2024-2027 | DGP+DGIP+DGPEF | DGP+DGIP+DGPEF | 2023-09-30 | 2023-10-03
20 | Elaboración de Exposición de motivos y fundamentación del Proyecto de Ley PGR 2024 y su aprobación por el Presidente de la República. | DPPE+DGP | DPPE+DGP+SEPRES | 2023-09-22 | 2023-10-06
21 | Reproducción del Libro del PGR 2024 y su anexo el MPMP 2024-2027 en Imprenta y registro de archivo electrónico en memoria USB | DGP | DGP | 2023-10-07 | 2023-10-10
FASE IV: ENTREGA DEL PGR.
22 | El Presidente de la República remite Proyecto PGR 2024 y MPMP 2024-2027 a la Asamblea Nacional. | Ministro MHCP |  |  | 2023-10-13
FASE V: CARGA DEL PBG 2024 EN SIGRUN Y GENERACIÓN DE PLANES CSS 2024
23 | Validar carga de Marco de Alineamiento, Objetivos e Indicadores. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-10-02 | 2023-10-06
24 | Validar carga de Programación de Metas en el Territorio (Departamento-Municipio). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-10-09 | 2023-10-20
25 | Validar carga de Programación de Metas en el Tiempo (Enero-Diciembre). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-10-23 | 2023-11-03
26 | Cuadrar la Programación de Metas en el Territorio y el Tiempo. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-11-06 | 2023-11-17
27 | Revisar Metas que sólo tienen programación en Diciembre. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-11-20 | 2023-11-24
28 | Generar Planes Cristianos, Socialistas y Solidarios a partir de los PBG 2024 | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2023-11-24 | 2023-12-12
DPPE/SEPRES: Dirección de Planificación del Poder Ejecutivo (SEPRES/MHCP).
DGPEF/MHCP: Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del MHCP.
DGP/MHCP: Dirección General de Presupuesto del MHCP.
DGIP/MHCP: Dirección General de Inversión Pública del MHCP.
DGTEC: Dirección General de Tecnología del MHCP.
SREC/MINREX: Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del MINREX.
BCN: Banco Central de Nicaragua.
UCPS: Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento del Gobierno.
Formulas:
FINALIZA = +[INICIA]+14
FINALIZA = +[INICIA]